附件1

2019年度部门整体支出绩效自评报告

单位名称：株洲市城市户外广告资源管理处

- 预算单位基本情况

株洲市城市户外广告资源管理处是株洲市城市管理和综合执法局主管的正科级全额拨款事业单位，属市二级预算单位。单位编制人数10人，机构人员情况。我处现设三科室，现有在编员工9人，退休2 人，借调4人，外聘6人。

户外广告资源管理处主要承担以下工作任务：一是统一管理、开发、经营全市市区户外广告资源；二是负责政府性户外广告资源的拍卖(租)及临街建、构筑物的户外广告资源费的征收工作；三是管理全市市区规定范围内的户外广告设置工作；四是负责市委市政府公益广告宣传的设计制作和发布。

二、预算支出及绩效情况

（一）预算安排与执行情况:2019年初预算安排资金597万元，其中：基本支出267.41万元，（人员经费144.73万元、日常公用经费122.68万元、）；项目经费329.59万元（公益广告经费152.59万元、大型专用公益广告位建设经费177万元）。年末预算执行金额544.88万元，其中：基本支出287.36万元（人员经费147.05万元、日常公用经费140.61万元）；项目支出257.52万元（公益广告经费137.59万元、大型专用公益广告位建设经费119.93万元）。

（二）资产、人员管理及相应制度建设情况：2019年年未资产总额129.02万元,其中:流动资产0.32万元，固定资产原值1185.64万元，折旧金额1056.63万元，净值129.02万元，单位工作运行严格按单位内控制度实施管理。

（三）2019年，“三公”经费预算公开公务用车经费3万元，接待费0.33万元；实际支出公务用车经费0.05万元，接待费0.06万元。

（四）预决算信息公开情况：我单位没有政府内网，预决算信息均交由上级局机关财务集中上报公开。

（二）专项资金使用及绩效情况

（1）大型专用公益广告位建设经费使用及绩效情况

大型专用公益广告位建设经费，项目立项依据：株政函[2019]19号。资金总额177万元。年度绩效目标：新建立市级专用公益广告宣传设施项目类型新增 项目起止时间2019年1月至2020年12月。分两期完成。2019年实际使用资金 119.93万元。前期筹备费用12万元。公益广告建设位工程款107.93万元。

2019年启动城区市级专用公益广告位（第一期）建设。切实落实市委、市政府公益广告发布任务，打造市委、政府公益宣传阵地，改变以往公益广告依附于商业广告现状，提高大型户外公益广告发布品位，拟于2019年完成8座跨街桥公益广告、2个墙面公益广告。2个墙面公益广告未按期完工原因是：株洲河西西苑墙面专家鉴定为危墙，取消2个墙面公益广告.

一是落实广告企业公益广告宣传社会责任。督促企业完成公益广告发布任务，建立公益广告台账，对每个广告位公益广告完成情况进行登记造册管理。现已对全市临时性公益广告位进行统计造册，对已回收专用公益广告位进行挂牌安检。

二是开展户外广告安全生产专项检查行动。加强广告行业安全生产管理，组织在株洲市城区范围内开展户外广告安全生产专项行动，对户外广告牌事故可能导致重大人员伤亡、财产损失的情况进行重点排查整治，确保广告行业安全稳定。

三是落实户外广告专家评审制度。根据《城区新设大型户外广告位专家评审办法（试行）》要求，召开第五期户外广告专家评审会，组织专家对市级专用公益广告位（跨桥广告设施）建设改造项目和家润多墙面户外广告设计方案进行评审，确保科学、规范、安全设置户外广告。

三、公益广告经费使用及绩效情况

公益广告经费项目，项目类型：延续性。项目起止时间2019年1月至2019年12月。立项依据：市委市政府要求发布公益广告。建督函[2019]101号。资金总额152.9万元。年度绩效目标：按市委市政府要求，做好全市范围内公益广告制作与发布。截止当前财政累计拨付到位资金152.9万元，项目使用资金  137.59万元。

（一）加强户外广告监管，开展专项整治工作。一是开违规户外广告专项整治工作。依据《条例》和《规划》相关规定，由我处牵头，协同执法支队对城区不符合设置要求的户外广告先后6次开展专项整治行动。截至12月4日，共拆除违规户外广告49处（含项目方自行拆除6处），其中围挡广告29251 平米、道旗广告358块、灯杆广告230块、移动桁架24平米。二是开展部门联动专项整治。与工商局联合执法拆除家润多地下通道违法违规墙面广告。

（二）编制《户外广告设施设置技术规范》。成立由湖南省中机国际设计院、长沙理工大学、株洲市城管局、自然资源和规划局、住建局等单位组成的工作组。通过开展调研、座谈、征求意见和审查等方式，制定了《株洲市户外广告设施设置技术规范》(草案)，对标准的范围、规范性引用文件、术语和定义、总则、设施分类、设置要求、设计与制作、施工与安装、验收、维护保养、安全检测等方面进行了规范。目前，该标准已通过专家审查。

（三）编制《公益广告发布管理工作细则》。为规范公益广告管理，结合我市实际，编制《公益广告发布管理工作细则》，目前已完成初稿。待市委宣传部审稿完善。

（四）有序推进住建部城市户外广告设施管理试点工作。今年6月，我市被住建部确定为全国规范城市户外广告设施管理工作9个试点城市之一（地级城市只有株洲和无锡）。7月中旬，试点工作组赴厦门市参加动员座谈会。8月，我市制定了《关于开展规范城市户外广告设施管理试点工作的实施方案》。9月3日，赴住建部参加规范城市户外广告设施管理工作试点方案专家评议。10月、12月先后两次分别赴宁波市、西安市参加住建部第三、四期“户外广告设施和招牌标识管理及城市视觉系统品质提升培训班”。目前正根据《实施方案》要求落实各项试点工作任务。一是严格执行规划。认真落实《株洲市城市户外广告和牌匾控制规划（2018-2035）》（以下简称《规划》），根据株洲城区的功能划分，结合中心城区户外广告设置情况，对重要路段及重要节点，特别是试点路段和区域进行详细控制规划，对户外广告设置形式、设置规格、设置材质、设置颜色和设置照明等进行控制引导。二是完善政策措施。认真落实《株洲市城市综合管理条例》，加快完善城市户外广告设施管理地方政府规章。目前，《株洲户外广告设施设置技术规范》已通过专家审查。《株洲市城市户外电子显示屏广告设施设置管理规定》《株洲市城区绿篱围挡广告设置标准》已出台。《株洲市城市户外广告设置管理办法》于2019年12月正式发布。三是开展集中整治。开展大排查、大整治行动。开展大排查，重点对试点路段和区域的户外广告设施进行全面摸底，进行分片建档，分门别类建立电子档案和工作台账；开展大整治，重点对违反控制规划、设置规范、存在安全隐患、严重影响市容市貌等户外广告设施，依法依规予以拆除，净化城市空间；四是坚持严格管控。加强日常监管，加大巡查检查力度，保持高压态势，巩固整治提升成果。依托株洲“智慧广告”监控平台，不断提高监管效率。坚持严格执法，严管重罚，对新增违法设置的城市户外广告设施实行“零容忍”，顶格处罚。五是加强宣传引导。邀请业界专家授课，引导经营制作企业规范户外广告和牌匾的制作设置和管理。于10月10日、12月3日先后两次组织全市户外广告和牌匾设施制作、经营协会成员及企业负责人，户外广告设施建设评审专家，城管系统全体干部等400余人，开展开《城市户外广告和牌匾规划设计与管理》和《城市视觉系统规划设计》专项业务培训。

四、资金管理及绩效存在的主要问题及下一步改进措施

（一）《技术规范》进度延后。《株洲户外广告设施设置技术规范》属于行业性标准，已审定，将该《规范》确定为省级行业标准。由于前期株洲市申请编制的是市级地方行业标准，所以进度延后。